Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Бессергеневское сельское поселение»

Администрация  Бессергеневского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2014 г.                     № 21               ст. Бессергеневская

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы «Культура

Бессергеневского сельского поселения

на 2010-2014 годы» за  2013 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Бессергеневского сельского поселения  от 23.09.2011 № 169 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Бессергеневского сельского поселения»,

Постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Бессергеневского сельского поселения на 2010-2014 годы»

за  2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль,  за выполнением постановления возложить на начальника службы экономики и финансов.

Глава Бессергеневского

сельского поселения		                     			Ю.Н. Рубцов

Приложение  к постановлению

Администрации Бессергеневского

сельского поселения № 21

15.01.2014 г

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Долгосрочная целевая программа «Культура Бессергеневского сельского поселения на 2010 – 2014 годы»

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 1 " января  20  14 ГОДА

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПО ИТОГАМ ГОДА ДО 25 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Бессергеневского сельского поселения об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен ных средств и причины их неосвое ния (по источни кам финанси рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде раль ный бюд жет <*> | област ной бюд жет | мест ный бюджет | внебюд жетные источ ники | все го | феде раль ный бюд жет <*> | облстной бюджет | мест ный бюджет | внебюджет ные источ- ники | всего | феде раль ный бюд жет <*> | област ной бюд жет | мест ный бюд жет | внебюд жетные источ ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 4433,6 | 0,0 | 0,0 | 4433,6 | 0,0 | 4433,6 | 0,0 | 0,0 | 4433,6 | 0,0 | 4433,6 | 0,0 | 0,0 | 4433,6 | 0,0 |  |
| 1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Бессергеневская ЦБП» | 707,8 | 0,0 | 0,0 | 707,8 | 0,0 | 707,8 | 0,0 | 0,0 | 707,8 | 0,0 | 707,8 | 0,0 | 0,0 | 707,8 | 0,0 |  |
| 2 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Бессергеневский СДК» | 3725,8 | 0,0 | 0,0 | 3725,8 | 0,0 | 3725,8 | 0,0 | 0,0 | 3725,8 | 0,0 | 3725,8 | 0,0 | 0,0 | 3725,8 | 0,0 |  |

--------------------------------

<*> Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.".

2. Целевые индикаторы и показатели  долгосрочной целевой программы поселения «Культура   Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района на 2010 – 2014 годы»

| № п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2010 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2011 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2012 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2013 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2014 год | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Цель 1. Создание условий для обеспечения доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | количество экземпляров | 6064 |  | 6075 | 6076 | 6077 | 6078 | 6075 | 101,2 | 6190 | 101,9 | 6200 | 102 | 6250 | 102,8 | - | - |
| 2. | Количество посещений библиотеки | человек | 21916 |  | 21918 | 21920 | 21922 | 21924 | 21980 | 100,3 | 22165 | 101,1 | 22350 | 102,0 | 22380,0 | 102,1 | - | - |
| 3. | Мероприятий всего: Мероприятия направленные на: -экологическое воспитание -профилактика асоциальных явлений -духовно-нравственное воспитание | количество мероприятий | 200 |  | 210 | 215 | 220 | 225 | 200 | 0 | 210 | 0 | 215 | 0 | 220 | 0 | - - - - | - - - - |
| Цель 2. Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число постоянных участников клубных формирований отнесенное к числу возможных участников – население муниципального образования | процент | 23,7 |  | 23,7 | 24 | 24 | 24,6 | 23,7 | 0 | 23,7 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | - | - |
| 5. | Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества отнесенное к общему числу клубных формирований | процент | 70 |  | 73 | 74 | 74 | 75 | 70 | 0 | 73 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 | - | - |
| 6. | Индикатор социальной активности населения: число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей | процент | 45 |  | 46 | 47 | 48 | 49 | 45 | 0 | 46 | 0 | 47 | 0 | 48 | 0 | - | - |
| 7. | Мероприятий всего: Мероприятия направленные на: -экологическое воспитание -духовно-нравственное воспитание -профилактика асоциальных явлений | количество мероприятий | 587 |  | 952 | 970 | 975 | 980 | 587 | 0 | 952 | 0 | 970 | 0 | 975 | 0 | - | - |

3. Сведения о результатах реализации долгосрочной целевой программы поселения  «Культура   Бессергеневского сельского поселения на 2010 – 2014 годы»  за 2013 год (степень выполнения программных мероприятий)

В 2013 году долгосрочная целевая программа поселения «Культура   Бессергеневского сельского поселения на 2010 – 2014 годы» (далее  - Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

3.1.  Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки.

Достижение этой цели в рамках Программы помогло решению следующих задач:

- обеспечение сохранения и использования библиотечного фонда;

- обеспечение населения современными библиотечными услугами;

- формирование       устойчивого интереса к чтению;

Реализацией библиотечного обслуживания населения в поселении занимаются:

-Бессергеневская ЦБП

-Заплавская БП.

- Калининская поселенческая библиотека.

Бессергеневская ЦБП и Заплавская БП оснащены современным оборудованием, что, несомненно, сказывается на качестве обслуживания населения и увеличении количества пользователей. В библиотеках поселения планомерно выставляются выставки-подборки литературы самой разнообразной тематики с целью привлечения новых читателей.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципального учреждения культуры Бессергеневского сельского поселения «Бессергеневская Центральная библиотека поселения» (далее МУК «Бессергеневская ЦБП») при оказании муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию населения позволило в 2013 году:

увеличить количество пользователей до 22380 человек;

выдать пользователям 44760 экземпляров книг.

3.2. Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения.

Достижение этой цели в рамках Программы помогло решению следующих задач:

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг         предоставляемых в сфере культуры;

развитие культурно – досугового учреждения как центра общения;

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным  учреждением культуры Бессергеневского сельского поселения «Бессергеневский сельский Дом культуры» (далее МУК «Бессергеневский СДК») при оказании муниципальной услуги по организации культурно - досуговых мероприятий  позволят достичь в 2013 году следующих результатов:

количество проведенных мероприятий 970 в год;

охват населения в культурно - досуговых мероприятиях 242500 человека.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Бессергеневский СДК»  при оказании муниципальной услуги по созданию и организации работы любительских коллективов народного художественного творчества позволило достичь в 2013 году следующих результатов:

увеличение количества участников до 985 человек;

количество клубных формирований до 74.

3.3. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала

3.3.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальными учреждениями культуры Бессергеневского сельского поселения в части расчетно-нормативных и расчетных затрат.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципального учреждения культуры Бессергеневского сельского поселения «Бессергеневская Центральная библиотека поселения» предусмотрено 707,8 тыс. рублей,  освоено 707,8 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов.

В 2013 году  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципального учреждения культуры Бессергеневского сельского поселения «Бессергеневский сельский Дом культуры» предусмотрено 3725,8 тыс. рублей,  освоено 3725,8 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов.

4. Данные о целевом  использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах,  предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы поселения  «Культура   Бессергеневского сельского поселения на 2010 – 2014 годы»  в 2013 году предусматривалось выделение средств за счет средств местного  бюджета  в сумме 4433,6 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 4433,6 тыс. рублей, или 100 процентов.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице:

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей) | Фактически освоено (тыс. руб.) | Процент исполнения (гр.3/гр.2x100 процентов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 4433,6 | 4433,6 | 100 |
| Всего | 4433,6 | 4433,6 | 100 |

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Средства местного бюджета направлялись на:

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальными учреждениями культуры Бессергеневского сельского поселения- 4433,6 тыс. рублей;

5. Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производиться путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Информация об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы поселения  «Культура   Бессергеневского сельского поселения на 2010 – 2014 годы»   за отчетный 2013 финансовый год

| № п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Единица измерения | Плановые значения 2013 года | Фактичес кие значения 2013 года | Процент исполнения (гр.4/гр.3 x100 процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель1. Создание условий для обеспечения доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | количество экземпляров | 6077 | 6250 | 102,8 |
| 2. | Количество посещений библиотеки | человек | 21922 | 22380 | 102,1 |
| 3. | Мероприятий всего: Мероприятия направленные на: -экологическое воспитание -профилактика асоциальных явлений -духовно-нравственное воспитание | количество мероприятий | 220 | 220 | 100 |
| Цель 2. Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения. |  |  |  |  |  |
| 4. | Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число постоянных участников клубных формирований отнесенное к числу возможных участников – население муниципального образования | процент | 24 | 24 | 100 |
| 5. | Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества отнесенное к общему числу клубных формирований | процент | 74 | 74 | 100 |
| 6. | Индикатор социальной активности населения: число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей | процент | 48 | 48 | 100 |
| 7. | Мероприятий всего: Мероприятия направленные на: -экологическое воспитание -духовно-нравственное воспитание -профилактика асоциальных явлений | количество мероприятий | 975 | 975 | 100 |

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0 тыс. рублей / 0 тыс. рублей x 100% = 0 %

местный бюджет – 4433,6 тыс. рублей / 4433,6 тыс. рублей x 100% = 100%.

Специалист 1 категории по делопроизводству

и архивной работе								Е.В. Дмитрова